Приложение к приказу №114-пр от 28.08.2023

**Комплекс мероприятий ("дорожная карта")**

**по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Медногорска» на 2023-2024 уч.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок** |
| 1 | Проведение совещания по ознакомлению с приказом отдела образования администрации города о создании и функционировании центров «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности . | Директор, педагогический коллектив; | Анализ-материально-технического оснащения кабинетов научно-естественной и технологической направленности.Перечень недостающего оборудования.Определение уровня комплекта оборудования для центра  | Август,2023 |
| 2 | Оснащение учебных лабораторий оборудованием; |  Директор, руководитель центра, педагоги; | Готовность кабинетов к работе центра; | до 1 сентября |
| 3 | Проведение совещания рабочей группы «Изучение нормативных документов по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» |  Директор  | Изучены нормативные документы федерального, регионального, муниципального уровней | Август,2023 |
| 4 | Издание приказа о создании на базе школы центра «Точка роста», назначении руководителя, утверждении положения о центре; |  Директор  | Определен педагогический состав центра, назначен руководитель, утверждено Положение о центре  | Август,2023 |
| 5 | Создание нормативно-правовой базы Центра; | Директор, руководитель центра  | Создана нормативно-правовая база Центра «Точка роста»  |  До 1 сентября |
| 6 | Обследование помещений школы для предварительной оценки материальных затрат по организации Центра; | Директор, руководитель центра, педагоги; | Перечень кабинетов, согласованный с отделом образования; | Август,2023 |
| 7 | Формирование типового дизайн-проекта и зонирование Центра | Директор, руководитель центра, заведующие кабинетами | Согласованный с отделом образования дизайн-проект и зонирование Центра | Август,2023 |
| 8 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра | Руководитель центра,ответственный за работу сайта; | Наличие информационной кампании о проекте и концепции создания Центра: 1) размещение информации на сайте; 2) презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогическом совете, родительских собраниях и др. | Август-сентябрь,2023 |
| 9 | Повышение квалификации педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметов естественно-научных и технологической направленностей | Заместитель директора  | Прохождение учителями федеральных курсов ПК для работы в центрах «Точка роста» | по графику |
| 10 | Приведение площадок Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с фирменным брендбуком «Точка роста» | Директор, руководитель центра | Ремонт предметных лабораторий и их оснащение  | Август-сентябрь,2023 |
| 11 | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного, технологического направленности, реализуемых на базе Центра | Заместители директора, руководитель центра | Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра | Август-сентябрь,2023 |
| 12 | Разработка программ дополнительного образования естественно-научного, технологического направленности, реализуемых на базе Центра | Руководитель центра, педагогический коллектив центра |  Наличие программ | Август-сентябрь,2023 |
| 13 | Разработка программ внеурочной деятельности естественно-научного, технологического направленности, реализуемых на базе Центра | Руководитель центра, педагогический коллектив центра | Наличие программ | Август-сентябрь,2023 |
| 14 | Формирование расписание занятий в Центре | Заместитель директора, руководитель центра  | Утвержденный расписание занятий в Центре, размещение актуальной информации на официальном сайте школы. | Сентябрь,2023 |
| 15 | Открытие Центра | Директор, руководитель центра  | Начало функционирования Центра | 6сентября |
| 16 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре | Руководитель центра, педагогический коллектив центра | Проведение учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре (по плану работы центра) | с сентября |
| 17 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста" | Руководитель центра | Отчет по итогам мониторинга  | ежеквартально  |